**به نام خدا**

**عنوان:**

راهبردهای ایران و تحولات خاورمیانه با تأکید بر پیچ تاریخی شامل:

* تحلیل بازیها و بازیگران کلیدی خاورمیانه 2016
* تحلیل فرابازی خاورمیانه 2016 بر اساس نوع بازی
* استخراج راهبردهای مناسب بر اساس الگوی اطلاعات بیزی

**بودجه اجرا:**

 3 میلیون تومان

**زمان اجرا:**

3 ماه

**خروجی:**

گزارش حداکثر 40 تا 50 صفحه

**مخاطب:**

وزارت امور خارجه، شورای امنیت ملی و کیله نهادهای مسئول در خصوص سیاست خارجی کشور

مجری:

آقای مجیدزاده

ناظرین:

دکتر فرهادی نیا و آقای بالکانی

**جدول زمان بندی طرح**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **فعالیت** | **تیر** | **مرداد** | **شهریور** |
| تحلیل بازیها و بازیگران کلیدی خاورمیانه 2016 |  | **7مرداد**  |  |
| تحلیل فرابازی خاورمیانه 2016 بر اساس نوع بازی |  | **21مرداد** |  |
| استخراج راهبردهای مناسب بر اساس الگوی اطلاعات بیزی |  |  | **4 شهریور** | **25 شهریور** |